108至109年度校園無障礙環境改善實地勘檢計畫

1. 依據
2. 內政部101年11年16日台內營字第1010810415號令修正「既有公共建築物

無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」及內政部108年1月4日修正「建築物無障礙設施設計規範」。

 (二) 嘉義縣改善無障礙校園環境中長期計畫(108-110年)。

**二、目的**

 (一) 營造本縣整體無障礙校園環境，使身心障礙者在校園環境行動更方便、更安全，達高品質人性化的友善校園。

 (二) 協助學校教職員工認識身心障礙者之特殊需求及正確的無障礙環境觀念，俾

 落實建立、改善無障礙校園環境。

 (三) 全面實地勘檢各校無障礙校園，提供改善校園無障礙建議並列為審查年度計

 畫依據 。

**三、作業流程**

 (一) 成立無障礙勘查小組(由108年度改善無障礙校園環境計畫審查小組代表計2

 名學校代表每區5名共計17名)並以協助鄰近學校為優先。

1. 依據線上清查系統，並由學校填寫勘查日期及留存記錄(利用寒暑假及周三周五下午時間)。

 (三) 預計每次小組2-4人(行政1名勘查1-3名)勘查2-3校，預計全面勘查分4

 階段完成，勘查時由學校派員陪同，勘查後彙整相關意見由學校進行會議紀

 錄留存。

 (四) 辦理期程:108年8月至109年12月。

**四、勘查原則**

 （一）以未清查或線上清查系統填報資料合格率較低為優先勘查。

 (二) 以肢體行動不便學校為優先勘查。

 (三) 以有交通車及特殊班級為優先勘查。

 (四) 以97年以前建築物優先列入勘查。

**五、效益評估**

 （一）提供整體性建議，以能改善本縣校舍建築物無障礙設施，維護行動不便者之

 權益。

1. 提升線上清查通報正確性，給予改善完整資訊，能提升本縣整體無障礙校園

 環境之品質，落實無障礙生活空間需求。

1. 配合國教科老舊校舍改善部分學校進行改善時程列管。
2. 期建置合規範、安全、可到達、好使用、好維護、好管理，且通用之無障礙校園環境。

**六、**針對實際參予協助人員給予嘉獎乙次獎勵。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **單位** | **人員** | **備註** |
| 教育處 | 曾榮毅 | 無障礙審查小組代表 |
| 太保國小 | 林雅慧 | 無障礙審查小組代表 |
| 朴子國中 | 沈維斌 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 民雄國中 | 蘇姿玲 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 好美國小 | 張貴霖 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 龍港國小 | 黃忠祥 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 成功國小 | 張世杰 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 瑞峰國小 | 李冠興 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 朴子國小 | 吳伯祥 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 光榮國小 | 黃俊璋 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 新埤國小 | 陳菘棓 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 溪口國小 | 李淑娟 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 社團國小 | 楊雯瑛 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 中和國小 | 郭楠星 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 竹崎國小 | 劉明琇 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 碧潭國小 | 何雪鳳 | 無障礙勘查小組學校代表 |
| 秀林國小 | 賴萬祥 | 無障礙勘查小組學校代表 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **階段** | **時程** | **學校** | **備註** |
| **第一階段** | **108.8-109.2** | **高中:** 永慶高中共1校 | 確實訪視時間會於行前通知 |
| **國中:** 鹿草國中等7校 |
| **國小:** 朴子國小等34校 |
| **第二階段** | **109.3-109.6** | **高中:** 竹崎高中共1校 | 確實訪視時間會於行前通知 |
| **國中:** 六嘉國中等5校 |
| **國小:** 大同國小等23校 |
| **第三階段** | **109.7-109.8** | **高中:** 0 | 確實訪視時間會於行前通知 |
| **國中:** 布袋國中等5校 |
| **國小:** 和興國小等28校 |
| **第四階段** | **109.9-109.12** | **高中:** 0 | 確實訪視時間會於行前通知 |
| **國中:** 民和國中等7校 |
| **國小:** 祥和國小等36校 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段 |
| 國高中 | 國小 | 國高中 | 國小 | 國高中 | 國小 | 國高中 | 國小 |
| 永慶高中 | 大南國小 | 朴子國小 | 竹崎高中 | 大同國小 | 桃源國小 | 布袋國中 | 和興國小 | 沄水國小 | 民和國中 | 竹園國小 | 龍山國小 |
| 梅山國中 | 太興國小 | 大崙國小 | 六嘉國中 | 貴林國小 | 景山國小 | 昇平國中 | 下楫國小 | 社口國小 | 過溝國中 | 下潭國小 | 梅圳國小 |
| 朴子國中 | 布新國小 | 中山國小 | 溪口國中 | 太和國小 | 太保國小 | 東石國中 | 灣內國小 | 來吉國小 | 太保國中 | 鹿草國小 | 復興國小 |
| 東榮國中 | 柳溝國小 | 和睦國小 | 中埔國中 | 大林國小 | 松梅國小 | 大林國中 | 新岑國小 | 排路國小 | 豐山實驗教育學校 | 柴林國小 | 北回國小 |
| 水上國中 | 過溝國小 | 新港國小 | 大埔國民中小學 | 東石國小 | 太平國小 | 新港國中 | 中林國小 | 社團國小 | 嘉新國中 | 南靖國小 | 過路國小 |
| 阿里山國民中小學 | 龍崗國小 | 瑞峰國小 | 大吉國中 | 三和國小 |  |  | 安和國小 | 大湖國小 | 民雄國中 | 古民國小 | 六美國小 |
| 鹿草國中 | 仁和國小 | 新美國小 |  | 達邦國小 |  |  | 瑞里國小 | 北美國小 | 忠和國中 | 忠和國小 | 美林國小 |
| 義竹國中 | 黎明國小 | 梅山國小 |  | 圓崇國小 |  |  | 內埔國小 | 光榮國小 |  | 平林國小 | 香林國小 |
|  | 山美國小 | 頂六國小 |  | 永安國小 |  |  | 灣潭國小 | 後塘國小 |  | 網寮國小 | 碧潭國小 |
|  | 同仁國小 | 和順國小 |  | 新塭國小 |  |  | 菁埔國小 | 秀林國小 |  | 竹村國小 | 好美國小 |
|  | 雙溪國小 | 中和國小 |  | 隙頂國小 |  |  | 梅北國小 |  |  | 蒜頭國小 | 中興國小 |
|  | 月眉國小 | 茶山國小 |  | 鹿滿國小 |  |  | 南興國小 |  |  | 重寮國小 | 福樂國小 |
|  | 六腳國小 | 三興國小 |  | 竹崎國小 |  |  | 成功國小 |  |  | 文昌國小 | 內甕國小 |
|  | 大有國小 | 中埔國小 |  | 義竹國小 |  |  | 新埤國小 |  |  | 布袋國小 | 大崎國小 |
|  | 水上國小 | 沙坑國小 |  | 光華國小 |  |  | 十字國小 |  |  | 松山國小 | 東榮國小 |
|  | 溪口國小 | 民和國小 |  | 港墘國小 |  |  | 義興國小 |  |  | 安東國小 | 大鄉國小 |
|  | 南新國小 |  |  | 塭港國小 |  |  | 更寮國小 |  |  | 三江國小 | 興中國小 |
|  | 義仁國小 |  |  | 民雄國小 |  |  | 龍港國小 |  |  | 祥和國小 | 柳林國小 |